## Integrantes
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE SOFTWARE
PLANIFICACIÓN SPRINT 4
Nombre del Proyecto: SerFish
INTEGRANTES
ID | Nombre | No. de Cuenta | Scrum Master: | RD
JU | JOSSETH ESMERALDA URBINA | 20141031902 | Product Owner: | AL
CB | CRISTIAN JEANLUC BOQUIN | 20151020669
RD | RENATA MAVELYN DUBON | 20171000808
HV | HECTOR JOSE VASQUEZ | 20171004509
AL | ANA SOFIA LUNA | 20171005802
FM | FRANCISCO ANTONIO MADRID | 20181002870
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
ID | Nombre | Rol | No. de Horas
JU | JOSSETH ESMERALDA URBINA | Desarrollador | 23
CB | CRISTIAN JEANLUC BOQUIN | Desarrollador | 23
RD | RENATA MAVELYN DUBON | Desarrollador/SM | 23
HV | HECTOR JOSE VASQUEZ | Desarrollador | 23
AL | ANA SOFIA LUNA | Desarrollador/Analista | 23
FM | FRANCISCO ANTONIO MADRID | Desarrollador | 23
|  | TOTAL | 138

## Planificacion en horas
ID | TIPO DE HISTORIA | ENUNCIADOS DEL PRODUCT BACKLOG | TAREAS | ENCARGADO | HORAS POR TAREA
1 | Habilitador | Aprender la tecnología Node.JS y Express, Angular y MongoDB | Aprendizaje | TODOS | 60
2 | Habilitador | Corrección de bugs | Mostrar sólo los usuarios que pertenecen a la empresa (sucede al cambiar entre empresas) | HV | 4
|  |  | Bugs de estructura, undefined y responsive de módulo de clima | JU | 4
3 | Habilitador | Optimizacion de código | Revisión, orden y encapsulación | HV | 4
4 | Habilitador | Hosting de la app en Heroku. | Publicar frontend y backend en el servidor Heroku | JU | 4
5 | Historia de usuario | Como usuario administrador deseo poder compartir documentos y boletines a los miembros de mi organizacion para poder difundir mensajes y documentos a los mismos. | Añadir estilos al componente existente | AL | 5
|  |  | Mostrar los documentos a todos los miembros de una organizacion | RD | 5
|  |  | Los miembros de la organizacion con ciertos roles pueden subir archivos | CB | 5
|  |  | Adaptar las rutas de los nuevos componentes y carga perezosa | RD | 4
|  |  | Crear los endpoints del backend necesarios para el manejo de los archivos | HV | 5
|  |  |  | FM | 7
6 | Historia de usuario | Como usuario registrado deseo ver el pronostico de 48 horas a 8 dias | Modificar el componente del clima | CB | 5
|  |  | Crear las rutas y hacer carga perezosa | RD | 4
|  |  | Mostrar pronósticos de temperatura para rangos de tiempo 48 horas hasta 8 días | FM | 6
7 | Historia de usuario | Como usuario deseo tener un apartado que muestre las zonas en que se realiza la pesca artesanal, con su respectiva descripción tanto de características físicas y cualidades como su posición geográfica. | Crear las rutas y hacer carga perezosa | JU | 5
|  |  | Crear componente | CB | 3
|  |  | Realizar la conexion con mapbox | AL | 3
|  |  | Añadir estilos al componente existente | AL | 5
138