## Hoja 1
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE SOFTWARE
PLANIFICACIÓN SPRINT 1
Nombre del Proyecto:
INTEGRANTES
ID | Nombre | No. de Cuenta | Scrum Master: | CB
CB | CRISTIAN JEANLUC BOQUIN | 20151020669 | Product Owner: | HV
RD | RENATA MAVELYN DUBON | 20171000808
HV | HECTOR JOSE VASQUEZ | 20171004509
AL | ANA SOFIA LUNA | 20171005802
FM | FRANCISCO ANTONIO MADRID | 20181002870
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
ID | Nombre | Rol | No. de Horas
CB | CRISTIAN JEANLUC BOQUIN | Desarrollador/SM | 29
RD | RENATA MAVELYN DUBON | Desarrollador | 29
HV | HECTOR JOSE VASQUEZ | Desarrollador/Analista | 29
AL | ANA SOFIA LUNA | Desarrollador | 28
FM | FRANCISCO ANTONIO MADRID | Desarrollador | 29
|  | TOTAL | 144

## Hoja 2
ID | TIPO DE HISTORIA | ENUNCIADOS DEL PRODUCT BACKLOG | TAREAS | ENCARGADO | HORAS POR TAREA
1 | Habilitador | Aprender la tecnologia Angular Framework | Aprendizaje | TODOS | 30
3 | Habilitador | Aprender la tecnologia MongoDB/MySQL | Aprendizaje | TODOS | 20
4 | Habilitador | Aprender la tecnología Node.JS y Express | Aprendizaje | TODOS | 30
5 | Habilitador | Aprender Git y Github | Aprendizaje | TODOS | 10
6 | Habilitador | Definicion de Base de datos | Diseño de base de datos | TODOS | 5
|  |  | Creacion de base datos | HV | 3
7 | Historia de usuario | Como usuario no registrado deseo navegar atraves de la aplicacion para concer la informacion de la misma. | Diseño de secciones informativas | AL | 3
|  |  | Diseño de la pagina (mockup) | CB | 3
|  |  | Diseño de la pagina (mockup) | RD | 3
|  |  | Desarrollo de componentes (About) | HV | 4
|  |  | Desarrollo de componentes (Contact us) | FM | 4
|  |  | Desarrollo de componentes (Pricing) | RD | 4
|  |  | Desarrollo de componentes (Landing Page) | CB | 4
|  |  | Navegacion entre las diferentes secciones informativas (navbar) | AL | 3
8 | Historia de usuario | Como usuario registrado deseo iniciar sesión para acceder a la plataforma. | Diseñar la interfaz principal al iniciar sesión. | CB | 3
|  |  | Validar los campos requeridos a iniciar sesión. | RD | 3
|  |  | Conexion de BD con la APP. | FM | 3
9 | Historia de usuario | Como administrador deseo registrar en el sistema a usuarios que compren el servicio para que luego puedan tener acceso a la aplicación. | Diseñar la interfaz de registro de usuarios | HV | 3
|  |  | Validación de los campos para el registro de usuarios. | AL | 3
|  |  | Conexion de BD con la APP. | FM | 3
144